## Sheet1
课程名称：WEB前端开发框架Vue.js
序号 | 章节 | 小节内容 | 知识点 | 时间（min） | 录制形式 | 脚本编写 | ppt编写 | 录屏人员 | 录制人员 | 完成时间节点 | 脚本、ppt完是否完成 | 是否完成录制 | 小节习题是否完成 | 章节习题是否完成
1 | Vue简介 | 1.1Vue.js介绍 | 什么是vue，介绍Vue.js的概念和用途 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成（样片） | 是 | 是 | 是
|  | 1.2Vue环境搭建 | 安装vue 介绍Vue.js的环境搭建和配置 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 1.3创建Vue实例 | 创建实例 数据与方法 生命周期 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
2 | Vue基础 | 2.1 模板语法 | 插值 指令 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是 | 是
|  | 2.2 条件渲染 | v-if指令的使用 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | v-show指令的使用 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 2.3 循环渲染 | v-for指令的使用 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
3 | Vue组件的属性与方法 | 3.1 属性与方法基础 | 属性与方法基础 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是 | 是
|  | 3.2 事件处理 | v-on指令监听事件 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 3.3 计算属性与侦听器 | computed计算属性 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | watch侦听器 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 3.4 表单数据的双向绑定 | 表单处理（双向绑定、表单验证） | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 3.5 样式绑定 | class的多种用法 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 内联style | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 董亚男 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
4 | 组件化开发 | 4.1 注册组件 | 全局注册组件 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 局部注册组件 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 4.2 组件之间的通信 | 组件的通信方法 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 组件声明周期钩子函数 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 组件样式与作用域 | 10 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 父子组件之间的通信方法 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 父子组件之间实现双向绑定 父组件调用子组件的方法 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 4.3插槽的使用 | slot插槽基本用法，命名插槽 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 作用域插槽，解构插槽属性、动态插槽名 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 4.4动态组件的简单应用 | 熟练使用动态组件的定义、通信 | 15 | 出镜录制+录屏 | 郭立柱 | 郭立柱 | 郭立柱 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
5 | 构建工具Vue CLI的使用 | 5.1 Vue CLI工具入门 | 安装 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是 | 是
|  | 5.2 Vue CLI项目模版工程 | 创建项目、项目结构 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 5.3 在项目中使用依赖 | 在项目中使用依赖 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
|  | 5.4 工程构建 | 工程构建 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-07-27 | 已完成 | 是 | 是
6 | Vue 路由管理 | 6.1Vue Router的基本使用和配置 | 安装路由、配置路由 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 董亚男 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 是 | 是
|  | 6.2路由跳转与参数 | router-link组件 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 董亚男 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 动态路由配置、编程式导航、命名视图、 | 15 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 董亚男 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 路由重定向和别名 | 15 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 董亚男 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 是
|  |  | 路由嵌套（主子路由） | 15 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 董亚男 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 是
|  | 6.3路由的导航守卫 | Vue Router的导航守卫 | 15 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 董亚男 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 是
7 | 基于Vue2的UI组件库——Element UI | 7.1VUE elementUI介绍和安装 | elementUI开发PC端后台管理框架介绍和安装 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 7.2表单类组件 | 表单类组件 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 7.3开关与滑块组件 | 开关与滑块组件 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 7.4选择器组件 | 选择器组件 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 7.5提示类组件 | 提示类组件 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 7.6表格、对话框组件 | 表格、对话框组件 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 7.7数据承载相关组件 | 数据承载相关组件 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
8 | Vue--axios 的应用 | 8.1axios的介绍和安装 | axios的特性和安装 | 10 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 8.2axios发送请求 | 基本用法、请求配置、创建实例 | 15 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
|  | 8.3axios拦截器 | axios拦截器 | 15 | 出镜录制+录屏 | 吕玲 | 吕玲 | 马育民 | 董亚男 | 2024-08-17 | 已完成 |  | 是
9 | Vue项目实战 | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无 | 无
|  | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无
|  | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无
|  | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无
|  | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无
|  | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无
|  | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无
|  | 项目实战 | 项目实战 | 10 | 出镜录制+录屏 | 闫志强 | 闫志强 | 闫志强 | 王强 | 2024-08-10 | 已完成 | 是 | 无